**Управление образования**

**Администрации Ярославского муниципального района**

**ПРИКАЗ**

от 19.10.2016 № 309

Об утверждении «дорожной карты»

по подготовке и проведению государственной

итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования

в ЯМР в 2017 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», приказом департамента образования Ярославской области от 08.08.2016 №254/01-04 «Об утверждении «дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в ЯМР в 2017 году» и с целью организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в ЯМР 2017 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в ЯМР в 2017 году (приложение).

2.Рекомендовать руководителям образовательных организаций ЯМР:

2.1.Разработать и утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2017 году и не позднее 1 ноября 2016г. разместить на официальном сайте организации.

2.2.Обеспечить необходимые условия для качественной подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования Н.Е. Валькову.

Начальник управления

образования Е.А. Костыгова

Митяева О.А.

8(4852)25-22-23

Приложение

к приказу управления

образования Администрации ЯМР

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №

**«Дорожная карта»**

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославском муниципальном районе в 2017 году**

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. Анализ проведения ГИА-11 в 2016 году** | | | |
| 1.1. | Совещание заместителей директоров образовательных учреждений по УВР «Об организации и предварительных результатах ГИА 9-х и 11-х классов» | 21 июня 2016 | УО |
| 1.2. | Подготовка отчёта о результатах ГИА-11 в ЯМР в 2016 году для сборника «Информационно-статистические показатели развития системы образования ЯМР за 2015-2016 учебный год» | до 10 августа 2016 | УО |
| 1.3. | Подготовка отчёта в департамент образования Ярославской области «Сведения о результатах ГИА выпускников 11(12) классов в 2015/2016 учебном году | до 10 июля 2016 | УО |
| 1.4. | Участие в анкетировании в рамках реализации проекта по аналитическому сопровождению итогового сочинения в выпускных классах | до 15 августа 2016 | УО |
| 1.5. | Представление итогов проведения ГИА-11 на августовской педагогической конференции | 26 августа 2016 | УО |
| 1.6. | Совещание заместителей директоров образовательных учреждений по УВР «Анализ результатов ГИА в 2016 году. Утверждение плана работы по подготовке к ГИА в 2017 году» | 27 сентября 2016 | УО |
| **II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| 2.1. | Организация и проведение семинаров для учителей-предметников  по обмену опытом работы и вопросам подготовки обучающихся к ГИА-11 в рамках опорных школ | по планам работы опорных школ | ОО,  руководители опорных школ |
| 2.2. | Участие учителей-предметников в  вебинарах по вопросам изменения в структуры КИМов | по плану  ГОАУ ЯО ИРО | Руководители  опорных школ |
| 2.3. | Организация и проведение семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствания преподавания учебных предметов. | по планам работы опорных школ | Руководители  опорных школ |
| 2.4. | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционном обучении, самообразовании | в течение учебного года | ОО |
| 2.5. | Обсуждение методических рекомендаций Федерального института педагогических измерений по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов на основе анализа ГИА 2016 года. | сентябрь-декабрь 2016 | ОО,  руководители опорных школ |
| 2.6. | Участие в национальных исследованиях по оценке образовательных достижений обучающихся 5-8 и 10 классов | в течение  2016-2017 учебного года | ОО |
| 2.7. | Участие во всероссийских проверочных работах по учебным предметам, изучаемых на уровнях начльного общего, основного общего и среднего общего образования для обучающихся 4,5, 11 классов | апрель-май 2017 | ОО |
| 2.8. | Участие в региональной независимой оценке качества подготовки обучающихся 5-х классов по программам начльного общего образования по предмету математика | октябрь 2016 | ОО |
| 2.9. | Выполнение «дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославском муниципальном районе в 2017 году | в течение  2016-2017 учебного года | УО, ОО |
| 2.10. | Разработка и выполнение планов мероприятий, направленных на подготовку обучающихся 11-х классов к ГИА общеобразовательными учреждениями | в течение  2016-2017 учебного года | УО, ОО |
| **III. Нормативно-правовое обеспечение** | | | |
| 3.1. | Изучение федеральных и региональных нормативно-правовых документов по подготовке и проведению ГИА в 2016-2017 учебном году | после вступления в силу документов | УО, ОО |
| 3.2. | Подготовка нормативно-правовых актов управления образования Администрации ЯМР  в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации  и проведению ГИА-11 в 2017 году | октябрь – декабрь 2016 | УО |
| 3.3. | Подготовка приказов по управлению образования, обеспечивающих организацию и проведение ГИА-11 в 2017 году в ЯМР, в том числе:  -о назначении муниципального координатора по проведению ГИА в 2017 году в ЯМР;  -об утверждении плана информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  ЯМР в 2016-2017 учебном году;  -о проведении итогового сочинения (изложения) в ЯМР  -о закреплении общеобразовательных учреждений ЯМР к пунктам проведения ЕГЭ в 2017 году;  -о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории ЯМР в 2017 году;  -об утверждении транспортных схем подвоза выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений ЯМР в пункты проведения ЕГЭ в 2017 году | сентябрь 2016  октябрь 2016  ноябрь 2016  март 2017  апрель 2017  апрель 2017 | УО (отдел общего образования) |
| **IV. Финансовое обеспечение ГИА-11** | | | |
| 4.1. | Планирование финансового обеспечения проведения ГИА в ЯМР в 2017 году (организация доставки участников ГИА-11 к месту проведения экзаменов, обеспечение ППЭ канцелярскими товарами и т.д.) | октябрь-декабрь 2016 | УО, МКУ ЯМР ТХУ |
| **V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11** | | | |
| 5.1. | Организация обучения работников общеобразовательных учреждений района, ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-11 | ноябрь 2016 | УО |
| 5.2. | Участие в семинарах (вебинарах), совещаниях проводимых ГУ ЯО ЦОиККО для лиц, привлекаемых к проведению ГИА, по вопросам ГИА, в том числе: |  | УО, ОО |
|  | лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; | октябрь 2016 | УО, ОО |
|  | руководителей ППЭ; | ноябрь 2016 (апробация),  март 2017 (апробация),  февраль 2017,  март 2017 | УО, ОО |
|  | организаторов ППЭ | ноябрь 2016 (апробация),  март 2017 (апробация),  февраль 2017,  март 2017 | УО, ОО |
|  | технических специалистов ППЭ | ноябрь 2016 (апробация),  март 2017 (апробация),  февраль 2017,  март 2017 | УО, ОО |
|  | общественных наблюдателей | май 2017 | УО, ОО |
| 5.3. | Участие в курсах повышения квалификации учителей-предметников | в течение года  (по плану ГОАУ ЯО ИРО) | ОО |
| 5.4. | Участие в семинаре для руководителей районных методических объединений учителей русского языка и литературы "Критерии оценивания итогового сочинения (изложения)", проводимом ГОАУ ЯО ИРО и ГУ ЯО ЦОиККО | ноябрь 2016 | ОО |
| 5.5. | Участие в совещаниях, вебинарах. проводимых ДО, ГУ ЯО ЦОиККО   * с руководителями МОУО; * с ответственными за проведение ГИА-11 в муниципальных районах, городских округах | в течение года  (по отдельному графику) | УО |
| 5.6. | Участие в обучении организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, технологии "Печать КИМ в ППЭ и сканирование экзаменационных материалов в ППЭ" | март-май 2017 | УО, ОО |
| **VI. Организационное сопровождение ГИА-11** | | | |
| 6.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году из числа:   * обучающихся ОО текущего учебного года; * выпускников прошлых лет;   - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов | ноябрь 2016 | УО, ОО |
| 6.2. | Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА в 2017 году | октябрь 2016 | УО, ОО |
| 6.3. | Формирование состава ответственных лиц (операторов) по созданию базы данных ГИА и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой | ноябрь 2016 | УО, ОО |
| 6.5. | Определение мест расположения пунктов проведения ГИА с наличием аудиторного фонда | декабрь 2016 | УО |
| 6.6. | Регистрация участников ГИА-11в 2017 году | с 01 декабря 2016  по 01 февраля 2017 | УО, ОО |
| 6.7. | Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка и методическими рекомендациями:  - наличие заключений территориальных органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора, подтверждающих соответствие помещений, выделенных для ППЭ, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  - определение и согласование территории ППЭ (площади внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенной для сдачи ГИА-11);  - определение аудиторий для проведения ГИА-11, мест хранения личных вещей и других помещений;  - определение схемы расположения помещений в ППЭ;  - проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий);  - оснащение переносными металлоискателями. | ноябрь 2016  не позднее месяца до начала этапа ГИА-11  за 1 день до проведения экзамена | УО, ОО |
| 6.8. | Организация установки и проверки готовности системы видеонаблюдения в ППЭ | март, май 2017 | УО, ОО,  ОАО «Ростелеком» |
| 6.9. | Формирование и ведение школьного и муниципального модулей РИС ГИА, обеспечение своевременного внесения сведений в ГИС (по графику, утвержденному приказом Минобрнауки): | по отдельному графику | УО, ОО |
| 6.9.1. | - сведения о МОУО, ОО, о выпускниках текущего года | до 28.10. 2016  до 20.11. 2016 | УО, ОО |
| 6.9.2. | - сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | до 28.10.2016  до 20.11. 2016 |  |
| 6.9.3. | - сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения) | до 03.11.2016  до 20.11. 2016 | УО, ОО |
| 6.9.4. | - сведения об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11 | 20 января 2017,  05 февраля 2017 | УО, ОО |
| 6.9.5. | - отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов | ноябрь 2016,  январь 2017,  апрель 2017  (в зависимости от даты проведения) | УО, ОО |
| 6.9.6. | - формирование состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА, (руководители ППЭ, организаторы всех категорий, технические специалисты) | 04.03.2017,  13.05.2017  (в зависимости от этапа ГИА-11) | УО, ОО |
| 6.10. | Информирование о распределении руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов и членов ГЭК по ППЭ | за три рабочих дня до проведения экзамена | УО, ОО |
| 6.11. | Организация проведения итогового сочинения (изложения) на территории ЯМР | декабрь 2016,  февраль и май 2017 | УО, ОО |
| 6.12. | Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-11 с:   * ОМВД России по Ярославскому району Ярославской области (охрана правопорядка); * ОАО «Ростелеком» (обеспечение онлайн видеонаблюдение в ППЭ) | январь-июнь  2017 | УО, ОО |
| 6.13. | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов, в соответствии с требованиями Порядка, методических рекомендаций проведения ГИА-11 и решением ГЭК | за 2 дня до начала экзамена | УО, ОО |
| 6.14. | Определение транспортных схем доставки участников ГИА в ППЭ и обратно | март-май 2017 | УО, МКУ ЯМР ТХУ |
| 6.15. | Проведение ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Министерством образования и науки Российсской Федерации | март – июнь 2017 | УО, ОО |
| 6.16. | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-11:  -прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателях  -выдача удостоверений общественным наблюдателям | март – июнь 2017  за 3 дня до проведения экзамена | УО, ОО |
| 6.17 | Своевременное информирование участников ГИА о результатах | май, июнь 2017 | УО, ОО |
| 6.18 | Организация выдачи протоколов результатов ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором | в период проведения ГИА-11 | УО, ОО |
| 6.19 | Подготовка аналитических материалов по результатам ГИА-11 в 2017 году | август 2017 | УО |
| **VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11** | | | |
| 7.1. | Поддержание в актуальном состоянии раздела «ГИА» официального сайта УО и ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по информированию о процедурах проведения ГИА; | в течение года | УО, ОО |
| 7.2. | Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-11 | весь период | ОО |
| 7.3. | Проведение информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), выпускниками прошлых лет и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 | весь период | УО, ОО |
| 7.4. | Проведение мероприятий для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-11, с порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-11 | сентябрь 2016 -  май 2017 | УО, ОО |
| 7.5. | Участие в областном родительском собрании «Организация проведения ГИА-11» | ноябрь-декабрь  2016 | УО, ОО |
| 7.6. | Проведение:  - родительских собраний в ОО по ознакомлению с Порядком ГИА-11  - классных часов, родительских собраний по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | октябрь-ноябрь2016,  май 2017  октябрь-ноябрь 2016,  март (до 03.03.2017)  май (15.05.2016) | Руководители ОО |
| 7.7. | Информирование: |  |  |
| 7.7.1. | - о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (для выпускников прошлых лет) | октябрь 2016 | УО |
| 7.7.2. | - о сроках подачи заявлений на сдачу ГИА-11 (для выпускников прошлых лет) | октябрь 2016 | УО |
| 7.7.3. | - обучающихся, родителей (законных представителей) участников ГИА-11 с Порядком ГИА-11 и об ответственности за нарушение Порядка ГИА-11 в 2017 году (под роспись) | октябрь 2016 -  май 2017 | Руководители ОО |
| 7.7.4. | - обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) | сентябрь 2016 -  ноябрь 2016 | УО, ОО |
| 7.7.5. | - о местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет) | до 01 декабря 2016 | УО |
| 7.7.6. | - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) | не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления | УО, ОО |
| 7.7.7. | - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап) | до 01 декабря 2016 | УО, ОО |
| 7.7.8. | - о сроках и местах подачи, порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной этап) | до 26 апреля 2017 | УО, ОО |
| 7.7.9. | - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап) | до 26 апреля 2017 | УО, ОО |
| 7.7.10. | - о работе телефонов "горячей линии" по вопросам ГИА-11 | весь период | УО, ОО |
| 7.8. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-11, учителей-предметников | в течение всего периода | УО, ОО |
| **VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11** | | | |
| 8.1. | Проведение мониторинга деятельности общеобразовательных учреждений в части:  - организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению (в том числе за оыормлением информационных стендов)  - информации, размещенной на официальных сайтах  - работы телефонов "горячей линии" по вопросам ГИА-11 | сентябрь 2016 -  июнь 2017 | УО |
| 8.2. | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-11 | март, май 2017 | УО, ОО |
| 8.3. | Проверка готовности ОО-ППЭ на предмет установления видеонаблюдения | март-май 2017 | ОО,  ОАО «Ростелеком» |
| 8.4. | Анализ планов подготовки по организации и проведению ГИА-11 общеобразовательных учреждений | октябрь 2016 | УО |
| 8.5. | Осуществление контроля за организацией и прведением экзаменов в форме ЕГЭ | апрель-июнь 2017 | УО |
| 8.6. | Документраная проверка ОО по оформлению протоколов заседаний педагогических советов и приказов по допуску обучающихся 11 классов к ГИА | по плану контроля | УО |

Используемые сокращения:

|  |  |
| --- | --- |
| ГИА-11 | - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования |
| ДО | -департамент образования Ярославской области |
| ГОУ ЯО ИРО | - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области "Институт развития образования" |
| ГУ ЯО ЦОиККО | - государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования» |
| УО | - управление образования Администрации Ярославского муниципального района |
| ЕГЭ | - единый государственный экзамен |
| КИМ | - контрольно - измерительные материалы |
| ОВЗ | - ограниченные возможности здоровья |
| ОО | - образовательные организации |
| МКУ ЯМР ТХУ | -муниципальное казенное учреждение Ярославского муниципального района «Транспортно-хозяйтсвенное управление» |
| ППЭ | - пункт проведения ЕГЭ |
| РИС | - региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |